## Projekty
Projekt | Zakładany czas | Zadanie | Zakładany czas | Osoba | Czas | Pozycja zadania | Wartość
1232 : WMPRO bruzda 30cmx2cm 220mb Wrocław Żegiestowska | 5 | Trasowanie | 0 | Denis Przyklenk | 413.6 | Metry bieżące | 101,00
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 1.99
|  | szlif ręczny | 0 | Denis Przyklenk | 1.41
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 8.68
|  | Kucie reczne | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Nacinanie bruzdy | 0 | Denis Przyklenk | 9.41 | Metry bieżące | 101,00
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 1.76
|  | Sprzątanie | 0 | Denis Przyklenk | 1.83
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Denis Przyklenk | 1.59
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 1.04
|  | Instalacja | 0 | Denis Przyklenk | 5.41
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 414.12
|  | Dojazd | 0 | Denis Przyklenk | 1.84 | Kilometry | 115,00
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 6.05
1230 : ERBUD frezowanie posadzki pod żywicę Świdwin jednostka wojskowa | 0 | Obróbka reczne | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 423.5
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 7.13
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Frezowanie RM | 0 | Mateusz Świerzy | 412.91 | Metry Kwadratowe | 166,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 10.36
|  | Frezowanie BS | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Szlifowanie dsm | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Frezowanie Wirtgen | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Mateusz Świerzy | 17.07
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 416.65
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 2.96
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  | Instalacja | 0 | Mateusz Świerzy | 3.09
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 9.7
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 10.57
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 416.99
|  | Dojazd | 0 | Mateusz Świerzy | 15.31 | Kilometry | 1288,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 26.14
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 8.4
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 8.34
1228 : ARCHE odwodnienie 180mb Wrocław | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Denis Przyklenk | 5.45 | Metry bieżące | 90,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Trasowanie | 0 | Denis Przyklenk | 2.43 | Metry bieżące | 90,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 1.51
|  | Sprzątanie | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 5.84
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Instalacja | 0 | Denis Przyklenk | 1.28
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0.99
|  | Dojazd | 0 | Denis Przyklenk | 1.99 | Kilometry | 240,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 2.66
1229 : NEO- Świat (DIL-DB) frezowanie lobby 1220 m2 Warszawa | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Kamil Jodłowski | 0 | Metry bieżące | 329,00
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 15.77
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 20.84
|  | Trasowanie | 0 | Kamil Jodłowski | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Kamil Jodłowski | 32.86
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Kamil Jodłowski | 1.9
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0.97
|  | Instalacja | 0 | Kamil Jodłowski | 4.85
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 3.01
|  | Dojazd | 0 | Kamil Jodłowski | 9.69 | Kilometry | 1180,00
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 6.65
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 4.42
1227 : MAL-POL odwodnienia 180m Siedlce | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Mateusz Świerzy | 0 | Metry bieżące | 183,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 9.32
|  | Trasowanie | 0 | Mateusz Świerzy | 0 | Metry bieżące | 183,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0.44
|  | Sprzątanie | 0 | Mateusz Świerzy | 7.12
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0.82
|  | Instalacja | 0 | Mateusz Świerzy | 7.02
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 3.12
|  | Dojazd | 0 | Mateusz Świerzy | 3.15 | Kilometry | 1072,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 2.85
1226 : SEPTEM odwodnienia 60mb Świecko | 0 | Impregnacja | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Nacinanie odwodnień | 0 | Mateusz Świerzy | 0 | Metry bieżące | 60,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 3.68
|  | Trasowanie | 0 | Mateusz Świerzy | 0.79 | Metry bieżące | 60,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Mateusz Świerzy | 3.68
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Instalacja | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 1.04
|  | Dojazd | 0 | Mateusz Świerzy | 5.7 | Kilometry | 400,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 5.2
1224 : CD LOCUM odwodnienia 320mb Kraków | 0 | Impregnacja | 0 | Kamil Tutak | 5.74 | Metry Kwadratowe | 315,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Nacinanie odwodnień | 0 | Kamil Tutak | 0 | Metry bieżące | 315,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 15.62
|  | Trasowanie | 0 | Kamil Tutak | 13.57 | Metry bieżące | 315,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 1.66
|  | Sprzątanie | 0 | Kamil Tutak | 6.1
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 2.08
|  | Instalacja | 0 | Kamil Tutak | 1.53
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 4.66
|  | Dojazd | 0 | Kamil Tutak | 2.52 | Kilometry | 430,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 2.12
1225 : Fundacja mosty obróbka 700m2 rzeszów PRÓBA | 0 | Frezowanie szczotki | 0 | Dominik Woleń | 0.14
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Frezowanie RM | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0.87
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Instalacja | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Dojazd | 0 | Dominik Woleń | 6.18 | Kilometry | 755,00
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 5.23
1223 : Phoenix zywica ok 85m2 do sciagnięcia | 0 | Frezowanie RM | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Szlifowanie dsm | 0 | Kamil Tutak | 0 | Metry Kwadratowe | 85,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 8.2
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Impregnacja | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Polerowanie | 0 | Kamil Tutak | 0 | Metry Kwadratowe | 85,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 5.36
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 10.85
|  | Zabezpieczenie | 0 | Kamil Tutak | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 2.95
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0.4
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Kamil Tutak | 6.9
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 13.45
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Kamil Tutak | 2.17
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0.4
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 1.22
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Instalacja | 0 | Kamil Tutak | 4.05
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0.4
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  | Dojazd | 0 | Kamil Tutak | 4.34 | Kilometry | 1380,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 4.1
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 3.75
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 11.1
1222 : Fideltronik szlifowanie 6 alejek | 0 | Uzupełnianie masa bruzdy | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0.01
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Wklejanie paneli | 0 | Jakub Młynarczyk | 0 | Metry bieżące | 5,40
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Uszczelnienie sikaflex np. dylatacje itp | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Przygotowanie bruzdy | 0 | Jakub Młynarczyk | 0 | Metry bieżące | 5,40
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 17.91
|  |  | 0 | Damian Szybol | 25.92
|  | Impregnacja | 0 | Jakub Młynarczyk | 0 | Metry Kwadratowe | 150,00
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Szlifowanie alejek | 0 | Jakub Młynarczyk | 47.49 | Metry Kwadratowe | 300,00
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 53.77
|  |  | 0 | Damian Szybol | 11.06
|  | Pomiar posadzki | 0 | Jakub Młynarczyk | 3.49 | Metry bieżące | 300,00
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 4.6
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Jakub Młynarczyk | 0 | Metry Kwadratowe | 300,00
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0.99
|  | Instalacja | 0 | Jakub Młynarczyk | 1.47
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 2.3
|  |  | 0 | Damian Szybol | 1.18
|  | Dojazd | 0 | Jakub Młynarczyk | 6.85 | Kilometry | 1165,00
|  |  | 0 | Dominik Woleń | 16.47
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
1221 : odwodnienia 286 mb Łódź Dowborczyków | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Patryk Kuźnik | 14.18 | Metry bieżące | 288,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Trasowanie | 0 | Patryk Kuźnik | 5.01 | Metry bieżące | 288,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 12.7
|  | Sprzątanie | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 10.33
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Patryk Kuźnik | 2.24
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Instalacja | 0 | Patryk Kuźnik | 2.96
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0.51
|  | Dojazd | 0 | Patryk Kuźnik | 4.57 | Kilometry | 262,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 4.04
1205 : VISION odwodnienia 105mb Łódź | 0 | Trasowanie | 0 | Patryk Kuźnik | 3.87 | Metry bieżące | 107,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Impregnacja | 0 | Patryk Kuźnik | 0 | Metry Kwadratowe | 107,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Nacinanie odwodnień | 0 | Patryk Kuźnik | 1.78 | Metry bieżące | 107,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 7.25
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Patryk Kuźnik | 0.49
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Instalacja | 0 | Patryk Kuźnik | 1.46
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Dojazd | 0 | Patryk Kuźnik | 0.84 | Kilometry | 290,00
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 1.16
1220 : ATAL odwodnienia 1000mb Atal Sky Etap 2 | 0 | Impregnacja | 0 | Tomasz Iżyk | 4.03 | Metry bieżące | 1150,00
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  | Nacinanie odwodnień | 0 | Tomasz Iżyk | 0 | Metry bieżące | 1113,00
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 52.92
|  | Trasowanie | 0 | Tomasz Iżyk | 10.58 | Metry bieżące | 1113,00
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 15.04
|  | Sprzątanie | 0 | Tomasz Iżyk | 58.26
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 2.77
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Tomasz Iżyk | 6.72
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 6.67
|  | Instalacja | 0 | Tomasz Iżyk | 4.48
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 5.54
|  | Dojazd | 0 | Tomasz Iżyk | 7.12 | Kilometry | 744,00
|  |  | 0 | Denis Przyklenk | 5.44
1219 : UNIFLOOR śrutowanie 970m2 Czechowice Dziedzice | 0 | Śrutowanie betonu | 0 | Denis Przyklenk | 5.69 | Metry Kwadratowe | 1890,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 6.71
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Denis Przyklenk | 0.45
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 6.49
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 0
|  | Instalacja | 0 | Denis Przyklenk | 0.76
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0.83
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0.51
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 21.24
|  | Dojazd | 0 | Denis Przyklenk | 1.98 | Kilometry | 640,00
|  |  | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 1.24
|  |  | 0 | Kamil Tutak | 1.35
1218 : EUROPRIM frezowanie 28m2 Opole | 0 | Impregnacja | 0 | Denis Przyklenk | 0.58 | Metry Kwadratowe | 24,00
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Szlifowanie dsm | 0 | Denis Przyklenk | 3.44 | Metry Kwadratowe | 24,00
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Denis Przyklenk | 0
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0
|  | Instalacja | 0 | Denis Przyklenk | 0.41
|  |  | 0 | Damian Szybol | 4.4
|  | Dojazd | 0 | Denis Przyklenk | 0.7 | Kilometry | 65,00
|  |  | 0 | Damian Szybol | 0.66
1217 : Kuvert naprawa dylatacji | 0 | Szlifowanie pod łate | 0 | Tomasz Iżyk | 1.16 | Metry bieżące | 4,00
|  | Uszczelnienie sikaflex np. dylatacje itp | 0 | Tomasz Iżyk | 1.05 | Metry bieżące | 4,00
|  | Impregnacja | 0 | Tomasz Iżyk | 0.47 | Metry Kwadratowe | 8,00
|  | Uzupełnianie masa bruzdy | 0 | Tomasz Iżyk | 2.69 | Metry bieżące | 4,00
|  | Nacinanie bruzdy | 0 | Tomasz Iżyk | 0.85 | Metry bieżące | 4,00
|  | Sprzątanie | 0 | Tomasz Iżyk | 1.42
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Instalacja | 0 | Tomasz Iżyk | 1.93
|  | Dojazd | 0 | Tomasz Iżyk | 3.89 | Kilometry | 620,00
1215 : PMF odwodnienie 5mb Racibórz | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Tomasz Iżyk | 0 | Metry bieżące | 5,00
|  | Trasowanie | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Tomasz Iżyk | 0
|  | Instalacja | 0 | Tomasz Iżyk | 3.63
|  | Dojazd | 0 | Tomasz Iżyk | 1.6 | Kilometry | 130,00
1214 : ATAL odwodnienia 520,5mb Żerniki - Maxa Berga Wrocław | 0 | Nacinanie odwodnień | 0 | Kamil Tutak | 0 | Metry bieżące | 595,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 23.67
|  | Trasowanie | 0 | Kamil Tutak | 20.56 | Metry bieżące | 595,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 4.75
|  | Sprzątanie | 0 | Kamil Tutak | 16.33
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Kamil Tutak | 0.02
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 2.06
|  | Instalacja | 0 | Kamil Tutak | 19.91
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 2.85
|  | Dojazd | 0 | Kamil Tutak | 1.73 | Kilometry | 312,00
|  |  | 0 | Patryk Kuźnik | 0
1213 : E-DOM (EMAR) rampa Łódź Starorudzka | 0 | Impregnacja | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 1.32
|  | Obróbka reczne | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 6.36
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 4.4
|  | Kucie reczne | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Frezowanie RM | 0 | Mateusz Świerzy | 0 | Metry Kwadratowe | 240,00
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 30.54
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Sprzątanie | 0 | Mateusz Świerzy | 6.32
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 29.08
|  | Przerwa nr 1 i 2 | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Instalacja | 0 | Mateusz Świerzy | 0
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 0
|  | Dojazd | 0 | Mateusz Świerzy | 0 | Kilometry | 580,00
|  |  | 0 | Mariusz Haliczyn | 0
|  |  | 0 | Jakub Młynarczyk | 5.48